## Resumen
RESUMEN DE AVANCE - SISTEMA POS Y TIENDA EN LÍNEA DE LAMBRÍN
INDICADORES FASE 1 |  | INDICADORES FASE 2
Total de criterios | 77 | Total de criterios | 21
Cumple | 1 | Cumple | 0
Parcial | 0 | Parcial | 0
No cumple | 0 | No cumple | 0
En revisión | 0 | En revisión | 0
Bloqueado | 0 | Bloqueado | 0
Pendiente | 76 | Pendiente | 21
Avance efectivo | 1.299% | Avance efectivo | 0%
Uso rápido
1. Trabaja en las hojas Fase 1 o Fase 2; cada una tiene sus propios indicadores.
2. Responsable ofrece Aaron, David o Mantenimiento.
3. Fecha validación ofrece fechas rápidas desde 15 días atrás hasta 15 días adelante.
4. Para obtener un PDF actualizado después de marcar: Archivo > Exportar/Guardar como > PDF.
5. La hoja Transversales y entrega conserva seguridad, arquitectura y entregables fuera de una fase única.

## Fase 1
CHECKLIST - FASE 1: PUNTO DE VENTA
Indicador | Valor
Total de criterios | 77
Cumple | 1
Parcial | 0
No cumple | 0
En revisión | 0
Bloqueado | 0
Pendiente | 76
Avance efectivo | 1.299%
ID | Fase | Módulo | Tipo de prueba | Requisito / criterio | Cómo validarlo | Resultado esperado | Prioridad | Estado | Evidencia / enlace | Incidencia | Responsable | Fecha validación | Fuente
CHK-001 | Fase 1 | Login | Funcional | El usuario puede iniciar sesión con credenciales válidas | Probar usuario activo con contraseña correcta | Acceso permitido y sesión creada | Crítica | Cumple |  |  | Aaron | 2026-08-04 | Propuesta PDF
CHK-002 | Fase 1 | Login | Negativa | Rechazo de credenciales inválidas | Probar contraseña incorrecta y usuario inexistente | No permite acceso y muestra mensaje seguro | Crítica | Pendiente |  |  |  |  | Validación técnica recomendada
CHK-003 | Fase 1 | Login | Seguridad | Control de intentos y cierre de sesión | Forzar intentos fallidos; cerrar sesión y reutilizar URL | Sesión invalidada; no expone datos sensibles | Alta | Pendiente |  |  |  |  | Validación técnica recomendada
CHK-004 | Fase 1 | Login | Seguridad | Rutas protegidas según autenticación | Abrir rutas internas sin sesión o con token vencido | Redirige a login o responde 401 | Crítica | Pendiente |  |  |  |  | Validación técnica recomendada
CHK-005 | Fase 1 | Empleados | CRUD | Alta, consulta, edición y baja lógica de empleados | Crear empleado, editarlo, consultarlo y desactivarlo | Cambios persistidos; el histórico no se pierde | Alta | Pendiente |  |  |  |  | Propuesta PDF
CHK-006 | Fase 1 | Empleados | Validación | Datos obligatorios y duplicados | Omitir campos requeridos y repetir identificador/correo | Bloquea datos inválidos con mensajes claros | Alta | Pendiente |  |  |  |  | Validación técnica recomendada
CHK-007 | Fase 1 | Empleados | Integración | Empleado vinculado con usuario, rol y bitácora | Asignar rol y revisar registro de cambios | Acceso coincide con rol y queda auditado | Alta | Pendiente |  |  |  |  | Propuesta PDF
CHK-008 | Fase 1 | Roles y permisos | CRUD | Administración de roles y permisos por módulo | Crear rol y asignar consultar/crear/editar/eliminar/aprobar/exportar | Permisos guardados y visibles | Crítica | Pendiente |  |  |  |  | Propuesta PDF
CHK-009 | Fase 1 | Roles y permisos | Seguridad | La API aplica permisos, no solo la interfaz | Invocar endpoint restringido con usuario sin permiso | API responde 403 y no altera datos | Crítica | Pendiente |  |  |  |  | Validación técnica recomendada
CHK-010 | Fase 1 | Roles y permisos | Regla | Permisos especiales para descuentos, precios, cancelaciones y devoluciones | Probar cada operación con y sin privilegio | Solo roles autorizados completan la operación | Crítica | Pendiente |  |  |  |  | Propuesta PDF
CHK-011 | Fase 1 | Panel principal y POS | Funcional | Panel muestra indicadores operativos útiles | Comparar indicadores con ventas, caja e inventario de prueba | Totales y estados coinciden con datos origen | Media | Pendiente |  |  |  |  | Propuesta PDF / validar definición con cliente
CHK-012 | Fase 1 | Panel principal y POS | Venta | Carrito agrega, modifica y elimina productos | Agregar varios productos, cambiar cantidad y retirar uno | Subtotales y total se recalculan correctamente | Crítica | Pendiente |  |  |  |  | Propuesta PDF
CHK-013 | Fase 1 | Panel principal y POS | Hardware | Escaneo con pistola USB | Escanear códigos existentes, repetidos e inexistentes | Agrega producto correcto; maneja códigos inválidos | Alta | Pendiente |  |  |  |  | Propuesta PDF
CHK-014 | Fase 1 | Panel principal y POS | Regla | Venta con pago total o anticipo | Registrar ambos escenarios y consultar el pedido | Saldo y estado quedan correctos | Crítica | Pendiente |  |  |  |  | Propuesta PDF
CHK-015 | Fase 1 | Panel principal y POS | Regla | Descuento y modificación manual de precio requieren autorización | Probar vendedor y administrador | Solo rol autorizado modifica; acción auditada | Crítica | Pendiente |  |  |  |  | Propuesta PDF
CHK-016 | Fase 1 | Panel principal y POS | Cálculo | Totales, descuentos e impuestos no presentan diferencias | Comparar cálculo manual en artículos, cantidades y descuentos | Importes exactos y redondeo consistente | Crítica | Pendiente |  |  |  |  | Validación técnica recomendada
CHK-017 | Fase 1 | Anticipos y apartados | Funcional | Apartado registra material, porcentaje, saldo y fecha de entrega | Crear apartado con porcentaje configurable | Reserva inventario y calcula saldo | Crítica | Pendiente |  |  |  |  | Propuesta PDF
CHK-018 | Fase 1 | Anticipos y apartados | Regla | Abonos reducen el saldo sin excederlo | Aplicar abonos parciales, exactos y superiores al saldo | Actualiza saldo; bloquea o controla sobrepago | Crítica | Pendiente |  |  |  |  | Propuesta PDF
CHK-019 | Fase 1 | Anticipos y apartados | Integración | Conversión de apartado a venta liquidada | Liquidar saldo y convertir | Venta queda liquidada, trazable y sin duplicar inventario | Crítica | Pendiente |  |  |  |  | Propuesta PDF
CHK-020 | Fase 1 | Anticipos y apartados | Documento | Cada transacción genera recibo PDF | Registrar anticipo y abono; descargar recibos | PDF legible con folio, cliente, importes y fecha | Alta | Pendiente |  |  |  |  | Propuesta PDF
CHK-021 | Fase 1 | Clientes | CRUD | Alta, consulta, edición y baja lógica de clientes | Ejecutar ciclo CRUD y búsqueda | Información persiste y es localizable | Alta | Pendiente |  |  |  |  | Propuesta PDF
CHK-022 | Fase 1 | Clientes | Historial | Historial unificado de cotizaciones, pedidos, pagos, envíos y documentos | Generar movimientos y abrir expediente | Todos los registros aparecen vinculados | Alta | Pendiente |  |  |  |  | Propuesta PDF
CHK-023 | Fase 1 | Clientes | Regla | Direcciones y precios especiales para mayoristas | Registrar varias direcciones y tarifa especial | POS aplica datos correctos según cliente | Alta | Pendiente |  |  |  |  | Propuesta PDF
CHK-024 | Fase 1 | Clientes | Validación | Evita duplicados y valida contacto | Repetir datos clave y usar formatos inválidos | Advierte o bloquea según regla definida | Media | Pendiente |  |  |  |  | Validación técnica recomendada
CHK-025 | Fase 1 | Productos | CRUD | Alta, consulta, edición y baja lógica de productos | Crear producto completo, editar y desactivar | Catálogo actualizado sin perder histórico | Alta | Pendiente |  |  |  |  | Propuesta PDF
CHK-026 | Fase 1 | Productos | Catálogo | Clasificación multinivel, categorías, modelos y filtros | Crear jerarquía y filtrar catálogo | Resultados corresponden a criterios | Alta | Pendiente |  |  |  |  | Propuesta PDF
CHK-027 | Fase 1 | Productos | Contenido | Galería ampliable, ficha y especificaciones técnicas | Cargar varias imágenes y datos técnicos | Visualización correcta y archivos válidos | Media | Pendiente |  |  |  |  | Propuesta PDF
CHK-028 | Fase 1 | Productos | Regla | Accesorios compatibles, stock y modalidad compra/cotización | Configurar combinaciones y consultar producto | Muestra relaciones, disponibilidad y modalidad correcta | Alta | Pendiente |  |  |  |  | Propuesta PDF
CHK-029 | Fase 1 | Productos | Carga masiva | Plantilla de carga importa productos y reporta errores | Cargar archivo válido y otro con errores | Importa válidos sin duplicar; devuelve detalle de errores | Alta | Pendiente |  |  |  |  | Propuesta PDF
CHK-030 | Fase 1 | Inventario | Existencias | Entradas, salidas y reservas actualizan existencias | Ejecutar compra/ajuste/venta/apartado/devolución | Existencia disponible y reservada coincide | Crítica | Pendiente |  |  |  |  | Propuesta PDF
CHK-031 | Fase 1 | Inventario | Concurrencia | Dos ventas simultáneas no generan stock negativo | Procesar ventas concurrentes de la última unidad | Solo una se confirma o se aplica regla definida | Crítica | Pendiente |  |  |  |  | Validación técnica recomendada
CHK-032 | Fase 1 | Inventario | Regla | No permite salida mayor a existencia salvo autorización definida | Intentar vender o ajustar por encima del stock | Bloquea y explica la causa | Crítica | Pendiente |  |  |  |  | Validación técnica recomendada
CHK-033 | Fase 1 | Inventario | Consulta | Estado de stock y alertas coinciden con movimientos | Comparar kardex contra existencia actual | Saldo inicial + entradas - salidas = existencia | Alta | Pendiente |  |  |  |  | Validación técnica recomendada
CHK-034 | Fase 1 | Movimientos | Trazabilidad | Cada movimiento tiene tipo, origen, cantidad, usuario y fecha | Revisar movimientos generados por cada flujo | Registro completo y vinculado al documento origen | Crítica | Pendiente |  |  |  |  | Propuesta PDF
CHK-035 | Fase 1 | Movimientos | Consulta | Filtros y exportación de movimientos | Filtrar por fechas, producto y tipo; exportar | Pantalla y archivo contienen el mismo conjunto | Media | Pendiente |  |  |  |  | Propuesta PDF
CHK-036 | Fase 1 | Movimientos | Integridad | No se editan movimientos históricos directamente | Intentar modificar o eliminar desde UI/API | Operación bloqueada; corrección mediante contramovimiento | Alta | Pendiente |  |  |  |  | Validación técnica recomendada
CHK-037 | Fase 1 | Pedidos y ventas | Flujo | Estados completos de pedido y transiciones válidas | Recorrer creación, confirmación, preparación, envío, entrega/cancelación | Solo permite transiciones autorizadas y quedan auditadas | Crítica | Pendiente |  |  |  |  | Propuesta PDF
CHK-038 | Fase 1 | Pedidos y ventas | Folio | Folio único y datos completos de venta | Crear ventas consecutivas y concurrentes | Folios no se duplican | Crítica | Pendiente |  |  |  |  | Validación técnica recomendada
CHK-039 | Fase 1 | Pedidos y ventas | Integración | Venta afecta inventario, caja, cliente y reportes una sola vez | Completar venta y revisar módulos relacionados | Todos reflejan la misma operación sin duplicidad | Crítica | Pendiente |  |  |  |  | Propuesta PDF
CHK-040 | Fase 1 | Pedidos y ventas | Cancelación | Cancelación autorizada revierte efectos según regla | Cancelar venta pagada y no pagada | Inventario, caja, saldo y bitácora quedan consistentes | Crítica | Pendiente |  |  |  |  | Propuesta PDF
CHK-041 | Fase 1 | Devoluciones | Regla | Devolución total o parcial ligada a venta original | Devolver una parte y luego el resto | Cantidades y saldos no exceden lo vendido | Crítica | Pendiente |  |  |  |  | Propuesta PDF
CHK-042 | Fase 1 | Devoluciones | Autorización | Solo roles autorizados aprueban devoluciones | Probar con vendedor y administrador | Permiso aplicado en UI y API | Crítica | Pendiente |  |  |  |  | Propuesta PDF
CHK-043 | Fase 1 | Devoluciones | Integración | Devolución ajusta inventario, caja/pago y documentos | Completar devolución y revisar efectos | Datos y recibo/notas quedan reconciliados | Crítica | Pendiente |  |  |  |  | Propuesta PDF
CHK-044 | Fase 1 | Pagos, abonos y transacciones | Funcional | Registra pagos y abonos con método, importe, referencia y fecha | Probar métodos acordados y pagos parciales | Transacción persistida y vinculada | Crítica | Pendiente |  |  |  |  | Propuesta PDF
CHK-045 | Fase 1 | Pagos, abonos y transacciones | Validación | Evita importe cero, negativo, duplicado o superior no permitido | Enviar escenarios inválidos y doble clic/reintento | No duplica cobros; muestra validación | Crítica | Pendiente |  |  |  |  | Validación técnica recomendada
CHK-046 | Fase 1 | Pagos, abonos y transacciones | Conciliación | Suma de transacciones coincide con total pagado y saldo | Comparar historial con pedido y caja | Ecuación total = pagado + saldo se cumple | Crítica | Pendiente |  |  |  |  | Propuesta PDF
CHK-047 | Fase 1 | Pagos, abonos y transacciones | Documento | Recibo PDF por cada transacción | Descargar y contrastar con datos de la operación | Folio e importes correctos; PDF legible | Alta | Pendiente |  |  |  |  | Propuesta PDF
CHK-048 | Fase 1 | Soporte documental | Archivos | Carga de identificaciones, comprobantes, fotos y PDF | Subir formatos/tamaños válidos e inválidos | Acepta permitidos, rechaza riesgosos y vincula al expediente | Alta | Pendiente |  |  |  |  | Propuesta PDF
CHK-049 | Fase 1 | Soporte documental | Plantillas | Contratos editables y exportación PDF A4 | Editar plantilla y generar contrato | Variables se sustituyen y diseño no se corta | Alta | Pendiente |  |  |  |  | Propuesta PDF
CHK-050 | Fase 1 | Soporte documental | Seguridad | Acceso a documentos respeta permisos | Abrir URL directa con usuario no autorizado | Acceso denegado y auditado | Crítica | Pendiente |  |  |  |  | Validación técnica recomendada
CHK-051 | Fase 1 | Promociones | Regla | Promociones por producto, categoría, cliente, mayoreo y periodo | Crear una regla de cada tipo y probar límites | Se activa solo cuando corresponde | Alta | Pendiente |  |  |  |  | Propuesta PDF
CHK-052 | Fase 1 | Promociones | Conflictos | Prioridad/acumulación de promociones está definida | Aplicar dos promociones al mismo artículo | Resultado sigue la regla acordada y es explicable | Alta | Pendiente |  |  |  |  | Propuesta PDF / validar definición con cliente
CHK-053 | Fase 1 | Promociones | Fechas | Respeta inicio, fin y zona horaria | Probar antes, durante y después del periodo | Promoción solo activa dentro de vigencia | Alta | Pendiente |  |  |  |  | Validación técnica recomendada
CHK-054 | Fase 1 | Cotizaciones | Flujo | Cotización con vigencia, descuentos, observaciones y seguimiento | Crear, editar, vencer y consultar cotización | Estados e historial correctos | Alta | Pendiente |  |  |  |  | Propuesta PDF
CHK-055 | Fase 1 | Cotizaciones | Documento | Generación de cotización PDF | Comparar PDF con pantalla y datos del cliente | Contenido completo, importes exactos y diseño legible | Alta | Pendiente |  |  |  |  | Propuesta PDF
CHK-056 | Fase 1 | Cotizaciones | Conversión | Conversión a pedido sin recaptura ni duplicados | Convertir una vez e intentar repetir | Pedido conserva datos; segunda conversión controlada | Crítica | Pendiente |  |  |  |  | Propuesta PDF
CHK-057 | Fase 1 | Envíos | Funcional | Registro de dirección, estado, fechas y referencia de envío | Crear y actualizar envío ligado a pedido | Seguimiento visible y consistente | Alta | Pendiente |  |  |  |  | Propuesta PDF
CHK-058 | Fase 1 | Envíos | Regla | No permite enviar pedido cancelado o sin condición requerida | Probar estados incompatibles | Bloquea transición inválida | Alta | Pendiente |  |  |  |  | Validación técnica recomendada
CHK-059 | Fase 1 | Envíos | Integración | Cliente y reportes muestran el envío | Consultar historial y reporte | Datos coinciden con pedido | Media | Pendiente |  |  |  |  | Propuesta PDF
CHK-060 | Fase 1 | Bitácora | Auditoría | Registra usuario, acción, fecha, hora/minuto y valores antes/después | Crear, editar y cancelar entidades críticas | Cada cambio produce registro suficiente | Crítica | Pendiente |  |  |  |  | Propuesta PDF
CHK-061 | Fase 1 | Bitácora | Cobertura | Audita precios, pedidos, productos, inventario, pagos, documentos y accesos | Ejecutar al menos una acción por categoría | Todas aparecen en bitácora | Crítica | Pendiente |  |  |  |  | Propuesta PDF
CHK-062 | Fase 1 | Bitácora | Inmutabilidad | Registros no se modifican ni eliminan desde aplicación | Probar UI y endpoints con administrador | No existe operación de cambio/borrado | Crítica | Pendiente |  |  |  |  | Propuesta PDF
CHK-063 | Fase 1 | Bitácora | Consulta | Filtros permiten investigar una operación | Filtrar por usuario, entidad, acción y periodo | Se localiza el historial completo | Alta | Pendiente |  |  |  |  | Validación técnica recomendada
CHK-064 | Fase 1 | Descuentos | Regla | Descuentos por contexto y límites por rol | Probar porcentajes dentro y fuera del límite | Aplica o solicita autorización según rol | Crítica | Pendiente |  |  |  |  | Propuesta PDF
CHK-065 | Fase 1 | Descuentos | Cálculo | Base y orden de aplicación están definidos | Combinar descuento de línea, general y promoción | Total coincide con regla acordada | Crítica | Pendiente |  |  |  |  | Propuesta PDF / validar definición con cliente
CHK-066 | Fase 1 | Descuentos | Auditoría | Cambio manual conserva motivo y autorización | Aplicar descuento excepcional | Bitácora muestra usuario, motivo y valores | Alta | Pendiente |  |  |  |  | Propuesta PDF
CHK-067 | Fase 1 | Caja | Apertura | Apertura registra turno, usuario y monto inicial | Abrir caja con y sin turno válido | Solo abre una caja válida y guarda importe | Crítica | Pendiente |  |  |  |  | Propuesta PDF
CHK-068 | Fase 1 | Caja | Movimientos | Ingresos, retiros, ventas, anticipos y devoluciones afectan caja | Registrar cada concepto y comparar saldo | Saldo teórico coincide con movimientos | Crítica | Pendiente |  |  |  |  | Propuesta PDF
CHK-069 | Fase 1 | Caja | Cierre | Cierre calcula esperado, contado y diferencia | Cerrar con coincidencia y con faltante/sobrante | Registra diferencia y requiere motivo según regla | Crítica | Pendiente |  |  |  |  | Propuesta PDF
CHK-070 | Fase 1 | Caja | Seguridad | No se registran operaciones en caja cerrada | Intentar venta/pago después del cierre | Operación bloqueada o redirigida según regla | Crítica | Pendiente |  |  |  |  | Validación técnica recomendada
CHK-071 | Fase 1 | Turnos y cortes | Flujo | Inicio y fin de turno con responsable | Abrir, operar y cerrar turno | Fechas, usuario y caja quedan vinculados | Crítica | Pendiente |  |  |  |  | Propuesta PDF
CHK-072 | Fase 1 | Turnos y cortes | Corte | Corte por turno desglosa conceptos y métodos | Comparar corte con transacciones del periodo | Totales reconciliados sin movimientos omitidos | Crítica | Pendiente |  |  |  |  | Propuesta PDF
CHK-073 | Fase 1 | Turnos y cortes | Control | No permite turnos solapados no autorizados | Abrir segundo turno/caja incompatible | Sistema aplica restricción definida | Alta | Pendiente |  |  |  |  | Validación técnica recomendada
CHK-074 | Fase 1 | Reportes generales | Cobertura | Reportes de ventas, pedidos, cotizaciones, anticipos, saldos, inventario, movimientos, clientes, caja, envíos, devoluciones y usuarios | Ejecutar cada reporte con datos controlados | Incluye campos y totales acordados | Alta | Pendiente |  |  |  |  | Propuesta PDF
CHK-075 | Fase 1 | Reportes generales | Filtros | Filtros por fechas y criterios del reporte | Comparar resultados sin filtro y con filtro | Solo incluye registros correspondientes | Alta | Pendiente |  |  |  |  | Propuesta PDF
CHK-076 | Fase 1 | Reportes generales | Exportación | Exportación PDF y Excel | Exportar cada reporte representativo | Archivos abren, conservan filtros y totales | Alta | Pendiente |  |  |  |  | Propuesta PDF
CHK-077 | Fase 1 | Reportes generales | Rendimiento | Reportes responden con volumen realista | Cargar datos de prueba y medir consultas | Tiempo aceptable acordado; no bloquea operación | Media | Pendiente |  |  |  |  | Validación técnica recomendada

## Fase 2
CHECKLIST - FASE 2: TIENDA EN LÍNEA Y ATENCIÓN
Indicador | Valor
Total de criterios | 21
Cumple | 0
Parcial | 0
No cumple | 0
En revisión | 0
Bloqueado | 0
Pendiente | 21
Avance efectivo | 0%
ID | Fase | Módulo | Tipo de prueba | Requisito / criterio | Cómo validarlo | Resultado esperado | Prioridad | Estado | Evidencia / enlace | Incidencia | Responsable | Fecha validación | Fuente
CHK-078 | Fase 2 | Tienda en línea | UI | Página pública responsiva de productos y categorías | Probar computadora, tableta y móvil | Navegación usable sin desbordes | Alta | Pendiente |  |  |  |  | Propuesta PDF
CHK-079 | Fase 2 | Tienda en línea | Catálogo | Buscador, filtros, fichas, imágenes y disponibilidad | Buscar y filtrar casos conocidos | Resultados y stock coinciden con sistema interno | Alta | Pendiente |  |  |  |  | Propuesta PDF
CHK-080 | Fase 2 | Tienda en línea | Regla | Distingue compra directa y solo cotización | Abrir productos de ambas modalidades | Solo permite la acción configurada | Crítica | Pendiente |  |  |  |  | Propuesta PDF
CHK-081 | Fase 2 | Carrito web | Cálculo | Cantidades, subtotales, descuentos y total | Modificar cantidades y promociones | Cálculo coincide con POS y reglas centrales | Crítica | Pendiente |  |  |  |  | Propuesta PDF
CHK-082 | Fase 2 | Carrito web | Persistencia | Carrito conserva estado conforme a diseño acordado | Actualizar página/iniciar sesión/cambiar dispositivo según alcance | Comportamiento coincide con definición | Media | Pendiente |  |  |  |  | Propuesta PDF / validar definición con cliente
CHK-083 | Fase 2 | Cuenta de cliente | Seguridad | Registro, login y recuperación de cuenta | Probar alta, duplicado, acceso y recuperación | Flujos seguros y mensajes correctos | Crítica | Pendiente |  |  |  |  | Propuesta PDF
CHK-084 | Fase 2 | Cuenta de cliente | Funcional | Direcciones, historial y seguimiento de envíos | Guardar direcciones y consultar pedidos | Información propia, actualizada y aislada por cliente | Alta | Pendiente |  |  |  |  | Propuesta PDF
CHK-085 | Fase 2 | Integración web-POS | Integración | Productos, inventario, clientes, pedidos, anticipos y pagos comparten datos | Crear pedido web y revisar operación interna | Sincronización sin duplicados ni stock negativo | Crítica | Pendiente |  |  |  |  | Propuesta PDF
CHK-086 | Fase 2 | Pagos externos | Alcance | Preparación para métodos de pago y servicios externos | Revisar interfaces/configuración sin asumir proveedor incluido | Arquitectura extensible; proveedor queda fuera del precio | Media | Pendiente |  |  |  |  | Propuesta PDF
CHK-087 | Fase 2 | Atención al cliente | Tickets | Creación de tickets por empleados y clientes | Crear ticket desde ambos canales | Folio, origen y cliente correctos | Alta | Pendiente |  |  |  |  | Propuesta PDF
CHK-088 | Fase 2 | Atención al cliente | Clasificación | Clasificación por producto, sistema, pedidos, cotizaciones, devoluciones y entrega | Crear casos de cada categoría | Categoría y vínculo se guardan | Alta | Pendiente |  |  |  |  | Propuesta PDF
CHK-089 | Fase 2 | Atención al cliente | Estados | Nuevo, En proceso, Pendiente de respuesta, Resuelto, Cerrado y Reabierto | Recorrer transiciones válidas e inválidas | Estado e historial cumplen flujo | Crítica | Pendiente |  |  |  |  | Propuesta PDF
CHK-090 | Fase 2 | Atención al cliente | Asignación | Asignación manual o automática | Asignar y reasignar tickets | Responsable correcto y evento auditado | Alta | Pendiente |  |  |  |  | Propuesta PDF
CHK-091 | Fase 2 | Atención al cliente | Comunicaciones | Mensajes, adjuntos y vínculos comerciales | Responder, adjuntar y relacionar pedido/pago | Conversación completa y documentos accesibles | Alta | Pendiente |  |  |  |  | Propuesta PDF
CHK-092 | Fase 2 | Atención al cliente | Postventa | Reclamos por daños, retrasos y descuentos no aplicados | Registrar casos y solución | Motivo, seguimiento y resolución trazables | Alta | Pendiente |  |  |  |  | Propuesta PDF
CHK-093 | Fase 2 | Atención al cliente | SLA | Recordatorios de 24/48 horas | Crear tickets con antigüedad controlada | Avisos se generan en tiempos definidos | Alta | Pendiente |  |  |  |  | Propuesta PDF
CHK-094 | Fase 2 | Atención al cliente | Plantillas | Respuestas ES/ZH editables por administrador | Crear, editar y usar plantillas | Contenido e idioma correctos; permiso aplicado | Media | Pendiente |  |  |  |  | Propuesta PDF
CHK-095 | Fase 2 | Atención al cliente | Notificaciones | Avisos de tickets nuevos, vencidos o pendientes | Disparar cada condición | Destinatarios reciben aviso sin duplicidad | Alta | Pendiente |  |  |  |  | Propuesta PDF
CHK-096 | Fase 2 | Atención al cliente | Reportes | Volumen, incidencias, tiempos y clientes con reclamos; PDF/Excel | Comparar métricas con muestra controlada | Totales y tiempos exactos; exportación válida | Alta | Pendiente |  |  |  |  | Propuesta PDF
CHK-097 | Fase 2 | Atención al cliente | Roles | Administrador, atención y vendedor respetan acceso previsto | Probar matriz de permisos por rol | Cada rol ve y ejecuta solo lo permitido | Crítica | Pendiente |  |  |  |  | Propuesta PDF
CHK-098 | Fase 2 | Atención al cliente | Bitácora | Creación, respuestas, cambios de estado y cierre son inmodificables | Ejecutar flujo completo y revisar auditoría | Historial completo e inalterable | Crítica | Pendiente |  |  |  |  | Propuesta PDF

## Transversales y entrega
CHECKLIST - CRITERIOS TRANSVERSALES Y ENTREGA
Indicador | Valor
Total de criterios | 31
Cumple | 0
Parcial | 0
No cumple | 0
En revisión | 0
Bloqueado | 0
Pendiente | 31
Avance efectivo | 0%
ID | Fase | Módulo | Tipo de prueba | Requisito / criterio | Cómo validarlo | Resultado esperado | Prioridad | Estado | Evidencia / enlace | Incidencia | Responsable | Fecha validación | Fuente
CHK-099 | Ambas | Interfaz y compatibilidad | Responsividad | React adaptable a computadora, tableta y móvil | Probar resoluciones y navegadores objetivo | Sin controles cortados ni flujos inaccesibles | Alta | Pendiente |  |  |  |  | Propuesta PDF
CHK-100 | Ambas | Idiomas | Localización | Interfaz en español y chino simplificado | Cambiar idioma y recorrer módulos principales | Textos, validaciones, PDFs y plantillas traducidos | Alta | Pendiente |  |  |  |  | Propuesta PDF
CHK-101 | Ambas | Idiomas | Persistencia | Cambio de idioma se conserva según usuario/sesión | Cambiar idioma, recargar y volver a entrar | Preferencia se mantiene según diseño | Media | Pendiente |  |  |  |  | Validación técnica recomendada
CHK-102 | Ambas | Moneda | Cálculo | MXN como moneda principal y preparación para otras monedas | Revisar modelo, formatos y cálculos | MXN consistente; no hay símbolos/decimales erróneos | Alta | Pendiente |  |  |  |  | Propuesta PDF
CHK-103 | Ambas | API .NET 9 | Arquitectura | Backend ASP.NET Core .NET 9 con API REST | Revisar archivos de proyecto, endpoints y ejecución | Compila en .NET 9 y expone contrato REST coherente | Crítica | Pendiente |  |  |  |  | Propuesta PDF
CHK-104 | Ambas | API .NET 9 | Calidad | DTOs, validación, manejo global de errores, DI y operaciones async | Revisión de código y pruebas de endpoints inválidos | Sin exponer trazas; respuestas consistentes y código mantenible | Alta | Pendiente |  |  |  |  | Validación técnica recomendada / antecedente de prompt no recuperado
CHK-105 | Ambas | API .NET 9 | Documentación | API documentada y probada con OpenAPI/Swagger | Abrir especificación y ejecutar operaciones | Endpoints, modelos, códigos y autenticación documentados | Alta | Pendiente |  |  |  |  | Validación técnica recomendada / antecedente de prompt no recuperado
CHK-106 | Ambas | SQL Server | Integridad | Esquema, llaves, relaciones e índices soportan reglas | Revisar modelo y ejecutar pruebas de integridad | No hay huérfanos, duplicados críticos ni consultas sin soporte | Crítica | Pendiente |  |  |  |  | Validación técnica recomendada
CHK-107 | Ambas | SQL Server | Migración | Scripts crean y actualizan la base de forma repetible | Ejecutar en BD limpia y actualizar una versión previa | Instalación termina sin pasos ocultos ni pérdida de datos | Crítica | Pendiente |  |  |  |  | Propuesta PDF
CHK-108 | Ambas | Seguridad | Credenciales | Contraseñas cifradas con hash y secretos fuera del código | Revisar BD, repositorio y configuración | No hay contraseñas legibles ni secretos versionados | Crítica | Pendiente |  |  |  |  | Validación técnica recomendada
CHK-109 | Ambas | Seguridad | Entradas | Protección contra inyección, XSS, archivos peligrosos y acceso horizontal | Ejecutar pruebas negativas representativas | Entradas saneadas y acceso denegado correctamente | Crítica | Pendiente |  |  |  |  | Validación técnica recomendada
CHK-110 | Ambas | Seguridad | Transporte | Uso de HTTPS y políticas de origen/configuración adecuadas | Revisar despliegue y llamadas del navegador | Tráfico protegido y CORS limitado a orígenes autorizados | Alta | Pendiente |  |  |  |  | Validación técnica recomendada
CHK-111 | Ambas | Rendimiento | Operación | Listas paginadas y consultas no descargan datos ilimitados | Probar catálogos e historiales con volumen | Respuesta estable y paginación funcional | Alta | Pendiente |  |  |  |  | Validación técnica recomendada
CHK-112 | Ambas | Confiabilidad | Transacciones | Operaciones críticas son atómicas | Forzar fallo durante venta/pago/devolución | No quedan estados parciales | Crítica | Pendiente |  |  |  |  | Validación técnica recomendada
CHK-113 | Ambas | Confiabilidad | Reintentos | Doble clic o reenvío no duplica venta/pago/pedido | Repetir solicitud idéntica | Una sola operación efectiva | Crítica | Pendiente |  |  |  |  | Validación técnica recomendada
CHK-114 | Ambas | Pruebas | Automatización | Pruebas unitarias e integración cubren reglas críticas | Ejecutar suite y revisar resultados | Suite reproducible sin fallos; cobertura crítica documentada | Alta | Pendiente |  |  |  |  | Validación técnica recomendada
CHK-115 | Ambas | Despliegue | Configuración | Ambientes y variables configurables sin recompilar | Probar configuración de desarrollo/pruebas/producción | Conexiones y URLs cambian por entorno | Alta | Pendiente |  |  |  |  | Validación técnica recomendada
CHK-116 | Ambas | Despliegue | Respaldo | Existe procedimiento probado de respaldo y restauración | Crear respaldo y restaurar en instancia de prueba | Datos recuperables y tiempos documentados | Alta | Pendiente |  |  |  |  | Validación técnica recomendada; infraestructura no incluida
CHK-117 | Entrega | Entregables | Sistema | Sistema funcional y adaptable de las fases aprobadas | Ejecutar acta de pruebas sin defectos bloqueantes | Alcance aceptado opera en ambiente acordado | Crítica | Pendiente |  |  |  |  | Propuesta PDF
CHK-118 | Entrega | Entregables | Código fuente | Entrega del código completo y compilable | Clonar repositorio y construir desde cero | Frontend y backend compilan con instrucciones | Crítica | Pendiente |  |  |  |  | Propuesta PDF
CHK-119 | Entrega | Entregables | Base de datos | Entrega de base de datos y scripts | Instalar en SQL Server vacío | Esquema y datos iniciales necesarios se crean | Crítica | Pendiente |  |  |  |  | Propuesta PDF
CHK-120 | Entrega | Entregables | Documentación | Manual básico y manual actualizado al cierre | Seguir manual como usuario nuevo | Permite operar flujos principales | Alta | Pendiente |  |  |  |  | Propuesta PDF
CHK-121 | Entrega | Entregables | Carga inicial | Plantilla de carga de productos | Llenar plantilla e importar | Formato y errores documentados | Alta | Pendiente |  |  |  |  | Propuesta PDF
CHK-122 | Entrega | Servicios | Instalación | Configuración inicial e instalación | Repetir instalación con checklist | Sistema queda accesible y configurado | Alta | Pendiente |  |  |  |  | Propuesta PDF
CHK-123 | Entrega | Servicios | Capacitación | Capacitación gratuita al personal designado | Registrar sesión, asistentes y dudas | Personal completa escenarios principales | Media | Pendiente |  |  |  |  | Propuesta PDF
CHK-124 | Entrega | Servicios | Soporte | Un año de soporte para fallas del alcance aprobado | Confirmar fecha inicio, canal, horarios y clasificación | Condiciones documentadas y aceptadas | Alta | Pendiente |  |  |  |  | Propuesta PDF
CHK-125 | Entrega | Alcance y exclusiones | Exclusión | Hosting, nube, dominio, certificados, pasarelas, comisiones y terceros no forman parte del desarrollo | Revisar contrato y presupuesto contra facturas/servicios | No se atribuyen como incluidos en $30,000 MXN | Alta | Pendiente |  |  |  |  | Propuesta PDF
CHK-126 | Entrega | Alcance y exclusiones | Control de cambios | Funciones nuevas se evalúan y cotizan por separado | Comparar solicitud con alcance aprobado | Cambio queda documentado antes de desarrollar | Alta | Pendiente |  |  |  |  | Propuesta PDF
CHK-127 | Entrega | Plan | Fase 1 | Fase 1 estimada en 3 semanas con sesión semanal | Contrastar calendario y evidencias de avance | Hitos y desviaciones documentados | Alta | Pendiente |  |  |  |  | Propuesta PDF
CHK-128 | Entrega | Plan | Fase 2 | Calendario se define tras aprobar Fase 1 y levantamiento final | Verificar documento de definición antes de iniciar | Fecha y requisitos aprobados por escrito | Alta | Pendiente |  |  |  |  | Propuesta PDF
CHK-129 | Entrega | Aceptación | Pagos | 40% inicio, 30% entrega Fase 1 y 30% entrega Fase 2 | Revisar hitos contra actas de aceptación | Pagos ligados a entregables acordados | Alta | Pendiente |  |  |  |  | Propuesta PDF

## Guía de validación
MÉTODO PARA COMPARAR ALCANCE VS. DESARROLLO
Paso | Qué revisar | Frontend React | API .NET 9 | SQL Server | Evidencia mínima
1 | Trazabilidad del requisito | Pantalla/ruta/componente | Endpoint y DTO | Tabla/SP/índice | ID del checklist + referencia de código
2 | Camino feliz | Acción completa sin error | 200/201 y respuesta correcta | Datos persistidos | Video/capturas + request/response
3 | Validaciones | Mensajes y campos | 400 con errores claros | Restricciones coherentes | Caso negativo reproducible
4 | Permisos y seguridad | Oculta/deshabilita acciones | 401/403 obligatorio | Sin cambios no autorizados | Usuario/rol + respuesta API
5 | Integraciones | Actualiza vistas relacionadas | Transacción entre servicios | Saldos y relaciones consistentes | Consulta antes/después
6 | Auditoría | Historial visible cuando aplique | Registra actor y cambio | Bitácora inmutable | Registro con valores antes/después
7 | Regresión y aceptación | Flujos anteriores siguen operando | Suite sin fallos | Migración reproducible | Resultado final y aprobación
Definición recomendada de terminado por módulo
• Todos los criterios críticos y altos están en Cumple o No aplica justificado.
• Cada criterio Cumple tiene evidencia localizable y fecha de validación.
• No existen defectos bloqueantes ni pérdida/inconsistencia de datos.
• Permisos verificados tanto en la interfaz como llamando directamente a la API.
• Operaciones monetarias e inventario reconciliadas con consultas de base de datos.
• Pruebas negativas, concurrencia/reintento y regresión ejecutadas cuando aplican.
• Usuario responsable o cliente valida el flujo y se registra la aceptación.

## Catálogos
CATÁLOGOS Y FUENTES
Estado | Interpretación | Responsables | Fechas rápidas
Pendiente | Aún no se ejecuta | Aaron | 2026-07-20
En revisión | Prueba en curso o evidencia por confirmar | David | 2026-07-21
Cumple | Resultado esperado alcanzado con evidencia | Mantenimiento | 2026-07-22
Parcial | Solo una parte del criterio funciona |  | 2026-07-23
No cumple | Resultado distinto al esperado |  | 2026-07-24
Bloqueado | No puede probarse por dependencia o defecto |  | 2026-07-25
No aplica | Criterio excluido con justificación |  | 2026-07-26
2026-07-27
Fuente | Uso |  | 2026-07-28
Propuesta PDF | Compromiso explícito del documento comercial |  | 2026-07-29
Validación técnica recomendada | Control de calidad necesario para aceptar una implementación profesional |  | 2026-07-30
Propuesta PDF / validar definición con cliente | Alcance mencionado, pero la regla exacta requiere acuerdo |  | 2026-07-31
2026-08-01
Fuente principal: Propuesta_1_Punto_de_Venta_Espanol_Proyecto_Completo_30000.pdf, 7 páginas, creada 2026-08-01. Secciones 1 a 19. |  |  | 2026-08-02
2026-08-03
2026-08-04
2026-08-05
2026-08-06
2026-08-07
2026-08-08
2026-08-09
2026-08-10
2026-08-11
2026-08-12
2026-08-13
2026-08-14
2026-08-15
2026-08-16
2026-08-17
2026-08-18
2026-08-19